## Feuil1
Ce document a été réalisé, en janvier 2023, dans le cadre de l’action collective Partageons La Construction en partenariat avec la FPI Région Lyonnaise, la Carsat Rhône-Alpes et la Dreets, avec l’appui de consultant.es des cabinets conseils IMMA et Amaria Transition. Téléchargeable sur le site elence.fr
Répartition des prestations de chantier et des dépenses communes de fonctionnement, entretien et maintenance
Thèmes selon descriptif dans CCTP et PIC | Installation initiale | Entretien / Maintenance | Modifications intermédiaires | Dépose finale | Frais de fonctionnement
Exemples - Liste non exhaustive
Gardiennage et fermeture de chantier | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | compte inter-entreprise
Clôture chantier, parking et base-vie | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata avec clé de répartition spécifique
Base-vie commune à tous les lots yc bloc sanitaire complémentaire si base-vie principale éloigné des zones de travail | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata
Fourniture en puissance électrique, connexion internet et eau courante de la base vie et chantier | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata
Raccordement en EP / évacuation des EU relatifs à la base vie commune | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata
Installations électriques de chantier (transformateur, TGBT) | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata
Installations électriques de chantier (coffrets électriques de chantier, éclairage extérieur et intérieur) | lot Electricité | lot Electricité | lot Electricité | lot Electricité | Prorata
Signalisation de travaux sur la voie publique ainsi qu'à l'extérieur du chantier | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Signalétique et barriérage physique des circulations piétons, engins et périphériques des bâtiments | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata avec clé de répartition spécifique
Homme Trafic | lot GO | NC | NC | NC | Entreprise concernée ou compte inter-entreprise
Aménagement zone de parking | lot VRD | lot VRD | lot VRD | lot VRD | NC
Aménagement zones de livraison et de stockage (matériaux, déchets) | lot VRD | lot VRD | lot VRD | lot VRD | NC
Aménagement circulations piétons | lot VRD | lot VRD | lot VRD | lot VRD | NC
Aménagement circulations engins | lot VRD | lot VRD | lot VRD | lot VRD | NC
Aménagement circulations périphériques au bâtiment | lot VRD | lot VRD | lot VRD | lot VRD | NC
Protections collectives provisoires | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Nettoyage journalier des parties communes de la base vie | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata
Nettoyage régulier des parties communes du chantier | Entreprise de nettoyage au titre du compte inter-entreprise | NC | NC | NC | Entreprise de nettoyage au titre du compte inter-entreprise
Aire de lavage des PL avant sortie de chantier | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Points d'eau à raison d'1 tous les 2 niveaux avec petit lavabo en PVC avec alimentation et évacuation provisoires | lot Plomberie | lot Plomberie | lot Plomberie | lot Plomberie | lot Plomberie
Gestion des bennes communes | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Prorata
Mise à disposition des entreprises de petits contenants roulants à déchets dans les étages | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Traitement des dégradations des installations et équipements communs | Entreprise concernée ou Compte inter-entreprise | Entreprise concernée ou Compte inter-entreprise | Entreprise concernée ou Compte inter-entreprise | Entreprise concernée ou Compte inter-entreprise | Entreprise concernée ou Compte inter-entreprise
Nettoyage final du chantier | lot Nettoyage | lot Nettoyage | lot Nettoyage | lot Nettoyage | lot Nettoyage
Escaliers provisoires aux différents niveaux yc en phase terrassement / infrastructure | lot Terrassement en phase Terrassement lot GO pour phases GO et suivantes | lot Terrassement en phase Terrassement lot GO pour phases GO et suivantes | lot Terrassement en phase Terrassement lot GO pour phases GO et suivantes | lot Terrassement en phase Terrassement lot GO pour phases GO et suivantes | lot Terrassement en phase Terrassement lot GO pour phases GO et suivantes
Escaliers définitifs mis à l'avancement des élévations | lot GO | lot GO | NC | NC | NC
Grue du GO mise à disposition | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | Chaque entreprise avec convention de mise à disposition de la grue
Recettes à matériaux | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Barrières écluse | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Monte charge et personnes bat A | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Monte charge et personnes bat B | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO | lot GO
Ascenseur définitif mis en service en phase chantier | lot Ascensoriste | lot Ascensoriste | lot Ascensoriste | lot Ascensoriste Remise en état | Si détérioration, remise en état par le lot Ascensoriste à la charge du responsable ou du compte interentreprise
Echafaudage périphérique MDS mis en commun | lot Façades ou lot Echafaudages | lot Façades ou lot Echafaudages | lot Façades ou lot Echafaudages | lot Façades ou lot Echafaudages | lot Façades ou lot Echafaudages
Plateforme mono/bi mât | lot Façades | lot Façades | lot Façades | lot Façades | lot Façades ou lot Echafaudages
Autre…