## Canevas
CHECK-LIST DE CONSTITUTION DES PLANS D'INSTALLATION DE CHANTIER DE CHAQUE PHASE
NOTA : - cette check-list "Modèle" doit être adaptée à l'opération concernée par l'aménageur avec le règlement Inter-chantier et les pièces écrites. - Il est important de mettre à jour le tableau à chaque changement de configuration spatiale de l'emprise du secteur aménagé en travaux. Créer un onglet pour chaque phase - Prévoir mission OPC-IC et CSPS-IC - Faire apparaître sur chaque plan du secteur aménagé les informations disponibles sur la future application |  |  | PHASE : |  | Date : Date : Date : Date : | Indice : Indice : Indice : Indice : |  | Personne qui valide le document : Personne qui valide le document : Personne qui valide le document : Personne qui valide le document :
Objet | Désignation | Détails / Explications | A mettre en place : Oui | 1. A remplir par OPCIC et Préventeur en concertation avec l'aménageur : Prévu dans Pièces écrites et à prendre en compte | 2. A remplir par le/la responsable de la production du PIC A préciser selon le marché : QUI | 3 PRIORITES (vs réalité du chantier) A remplir en concertation par AMOA / MOA / MOE / OPC et CSPS | A intégrer sur appli : Oui
|  |  | A mettre en place : Non | A prendre en compte dans carnet de phasage / Sans objet | Fait | 1. Urgent et indispensable 2. Fortement souhaitable 3. Conseillé | A intégrer sur appli : Non | Commentaires
Fermeture ZAC | Type de clôtures | à définir et / ou respecter charte de la ville
| Position clôtures | Totalité périphérie ZAC
| Position clôtures | Implantation partielle
| Position clôtures | Accès uniquement (puis clôture de chaque ilôt)
| Points position clôtures "à prendre en compte" mais à ne pas intégrer dans les choix | Positionnement à contrôler vis-à-vis des futurs raccordements concessionnaires
Anticiper la position des mats supports de l'alimentation électrique des futurs chantiers
Prendre en compte les plans VRD et futurs aménagements extérieurs (si disponibles)
Nu intérieur clôtures : à décaler de la façade (idéalement 2m) pour éviter les chutes d'objets sur des 1/3.
Prendre en compte les besoins à venir (cheminements, échafaudages, nacelles...)
Protocoles de gestion des limites (Notamment date de remise des espaces de la ZAC pour aménagement avant Livraison)
Contrôle d'accès ZAC | Position Portail(s) / Portillon(s) | Accès unique ou multiples (pour avoir 1 seul sens de circulation)
| Position Portail(s) / Portillon(s) | Différents types de portails / portillons selon les modes d'accès : piéton, vélo, véhicules,…
| Points portail "à prendre en compte" mais à ne pas intégrer dans les choix | S'assurer de la bonne position du portail pour toutes les phases du chantier
S'assurer des contraintes du domaine public (trottoir, circulation, piste cyclable)
Réfléchir au mode d'ouverture des portails : badges, clés, code, gardien,…
| Accessibilité | ZAC ouverte au tiers ?
Circulations ZAC | Véhicules lourds / Secours
Véhicules légers
Véhicules hors gabarit
Piéton et / ou Vélos
| Points Piéton et / ou Vélo "à prendre en compte" mais à ne pas intégrer dans les choix | -> baliser la zone pour l'isoler des zones de stockage et de travaux (grillage orange a minima) -> protéger la circulation des piétons de celle des véhicules (type de barrières / GBA à préciser) -> prévoir éclairage et type de revêtement praticable quelles que soient les conditions climatiques
Point de rassemblement
| Prise en compte de l'existant | Reporter réseaux dangereux existants dans l'emprise de la ZAC : réseaux enterrés / lignes aériennes / …
Éclairage circulations
Signalisation intérieure
| Signalisation extérieure (accès à la ZAC) | Panneaux directionnels, feux tricolore,…
Branchements de la ZAC | Electricité | Dimensionner les futurs besoins électriques pour les chantiers, base vie, éclairage, vidéo,…
| Electricité | Réseaux existants disponibles, Réseaux à créer avant démarrage travaux
| Points Électricité "à prendre en compte" mais à ne pas intégrer dans les choix | - Utilisation de transformateurs existants proche de la ZAC. - Utilisation de transformateurs construits dans les phases de travaux précédentes de la ZAC. - Besoin de transformateurs provisoires. - Autres...
| Electricité | Position organes de coupure
| Eaux Usées / Eaux Vannes | Réseaux existants disponibles, Réseaux à créer avant démarrage travaux, fosses sceptiques provisoires,…
| Eau Froide | Réseaux existants disponibles, Réseaux à créer avant démarrage travaux
Défense incendie
Services proposés dans la ZAC | Aire de Livraison et stockage commune ZAC
| Points Aire de Livraison et stockage "à prendre en compte" mais à ne pas intégrer dans les choix | Prévoir 20 m de longueur minimum pour l'aire de livraison
Privilégier un sens de circulation entrée -> sortie - sinon prévoir aire de retournement adaptée aux PL
Prévoir empierrement ou autre finition pour maintenir une zone propre pendant toute la durée du chantier
| Stationnement | Véhicules légers
| Stationnement | Véhicules légers, Véhicules lourds, absence
| Aire de régulation | Intérieure
| Aire de régulation | extérieure
| Aire de lavage | Véhicules légers
| Aire de lavage | Véhicules légers, Véhicules lourds, absence
Nettoyage circulations de la ZAC
Vidéo surveillance circulations de la ZAC
Défibrilateur
Aire de gestion des déchets
| Centre de recyclage | pour réutilisation à l'intérieur ou à l'extérieur de la ZAC
Moyen de levage / Manutention communs
| Points "Moyen de levage "à prendre en compte" mais à ne pas intégrer dans les choix | Grue mobile, Grue à Tour, Nacelle, Manitou, Lift,…
Base vie commune
| Points Base vie "à prendre en compte" mais à ne pas intégrer dans les choix | Dimensionnement base vie
Localisation base vie
Entretien (nettoyage, réparation, consommables,…)
| Gestion des grues | Protocole de gestion interférences des grues
Note on G6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Urgent et indispensable = non négociable Fortement souhaitable = à essayer au maximum en jouant avec les contraintes Conseillé = idéal dans la mesure du possible

## Check list VF (4)
CHECK-LIST DE CONSTITUTION DES PLANS d'INSTALLATION DE CHANTIER
NB : cette check-list "Modèle" doit être adaptée à l'opération concernée par la maîtrise d'Œuvre en lien avec la Note d'Organisation de Chantier (NOC) et les pièces écrites
A.Eléments spécifiques au lot terrassement
Objet | Désignation | Recommandations | 1. A remplir par MOE en concertation avec le CSPS et la MOA: Prévu dans Pièces écrites et à prendre en compte | 2. A remplir par le/la responsable de la production du PIC A préciser selon le marché : QUI | 3 PRIORITES (vs réalité du chantier) A remplir en concertation par MOA / MOE et CSPS | Commentaires
|  |  | A prendre en compte dans PIC / Sans objet | Fait | 1. Urgent et indispensable 2. Fortement souhaitable 3. Conseillé
Travaux Préparatoires | Zone de talus | Prévoir plateforme plane d'1,20 m entre pieds de talus et emprise voiles bâtiment pour zone de travail gros œuvre
Prévoir balisage/barriérage en tête de talus pour protection collective à charge lot terrassement
Se conformer au rapport géotechnique pour pente des talus selon les matériaux rencontrés (3/2, 1/1)
| Accès aux zones de travail | Tour d'accès en fond de fouille en nombre suffisant
| Aire de lavage | Prévoir aire de lavage des camions bennes adaptée au site (avant sortie du chantier)
| Stationnement | Etudier zone de stationnement des camions bennes (zone d'attente + zone de chargement).
B.Eléments spécifiques à prendre en compte pour toutes les phases de travaux
Objet | Désignation | Recommandations | 1. A remplir par MOE en concertation avec le CSPS: Prévu dans Pièces écrites et à prendre en compte | 2. A remplir par le/la responsable de la production du PIC | PRIORITES (vs réalité du chantier) 1. Urgent et indispensable 2. Fortement souhaitable 3. Conseillé | Commentaires
|  |  | A prendre en compte dans PIC | Fait
Fermeture de l'enceinte du chantier | Type de clôtures périphériques | Phase travaux préparatoires : clôtures mise en place par le 1er lot démarrant l'opération (ou lot adapté) et déposées à l'arrivée du GO
Dépose clôtures travaux préparatoires et mise en place clôtures définitives par le gestionnaire de l'installation de chantier
Etudier et se conformer à la charte de la ville et du MOA
Préférer bardage plein (attention à la prise au vent) -> scellement durable pour la durée du chantier en pied -> jambes de forces obligatoires (vérifier contrainte emprise jambes de forces)
Hauteur 2,00 m
| Position des clôtures périphériques | Positionnement à contrôler vis-à-vis des futurs raccordements concessionnaires
Anticiper la position des mats supports de l'alimentation électrique de l'armoire principale de chantier
Prendre en compte les plans VRD et futurs aménagements extérieurs
Nu intérieur de bardage : à décaler minimum d'1,50 m de la façade idéalement 2 m pour éviter les chutes d'objets sur des éventuels piétons
Prendre en compte les besoins à venir (cheminements, échafaudages, nacelles...)
| Type de portails et accès des véhicules sur le chantier | Portails : portails coulissants à prévoir (éviter battant en raison de l'encombrement et bannir portail réalisé en clôtures de chantier)
Prévoir cadenas à code + chaine
Privilégier 2 portails (entrée + sortie) pour avoir 1 seul sens de circulation
S'assurer de la bonne position du portail pour toutes les phases du chantier
S'assurer des contraintes du domaine public (trottoir, circulation, piste cyclable)
| Emprise des clôtures périphériques sur le domaine public et entrées / sorties des véhicules de chantier | Contacter et prendre RDV avec la ville pour proposition PIC
Si nécessaire :anticiper renvoi piéton (signalétique par panneaux) + passage piéton provisoire
Si possible : positionner des miroirs en face des sorties véhicules du chantier
Si voie d'entrée et de sortie en croisement trottoir / pistes cyclable... : A baliser
Si voie d'entrée et de sortie difficile à baliser : préciser " homme trafic obligatoire " sur PIC
| Type et position des portillons piétons | Portillons manufacturés avec poignées : bannir les portillons réalisés en clôtures de chantier
Prévoir cadenas à code + chaine
S'assurer de la bonne position des portillons pour toutes les phases du chantier
| Obligations réglementaires à contrôler sur le domaine public (autorisations de voirie) | Voie de circulation véhicules : 3,50 m mini
Pistes cyclables : si interrompues, les intégrer / maintenir / baliser et prévoir 1 mètre de passage minimum
Circulation des piétons : à anticiper, sur un trottoir prévoir minimum 1.40 m
Prendre en compte de l'environnement (urbain, résidentiel, écoles…)
Environnement intérieur du chantier | Prise en compte de l'existant | Reporter les réseaux dangereux existants dans l'emprise et à proximité du chantier : réseaux enterrés / lignes aériennes / ouvrages particuliers (enterrés, aériens)
| Aire de livraison | Identifier et baliser l'aire de livraison (idéalement à clôturer)
Prévoir 20 m de longueur minimum pour l'aire de livraison
Privilégier un sens de circulation entrée -> sortie - A défaut, prévoir une aire de retournement adaptée aux semi-remorques
Vérifier si nécessité de renfort de blindage au droit de l'aire de livraison
Vérifier l'adéquation avec la hauteur des mâts supports de l'alimentation électrique du chantier et des réseaux aériens existants
Prévoir empierrement ou autre finition équivalente pour maintenir une zone propre pendant toute la durée du chantier
| Zone de stationnement | Prévoir, si possible, une zone de stationnement à l'intérieur du chantier
Etudier une zone de stationnement VL compagnons
Etudier une zone de stationnement VUL
Anticiper l'accord MOA en vue du stationnement en sous sol -> désignation des zones de stationnement par entreprise (affichage)
| Zone d'évacuation / Sécurité | Indiquer l'emplacement du point de rassemblement
Indiquer les emplacements de la trousse à pharmacie et du kit de dépollution
Indiquer les moyens d'accès en toiture (cheminement)
| Cheminements intérieurs chantier | Cheminement piéton -> baliser la zone pour l'isoler des zones de stockage et de travaux (grillage orange a minima) -> protéger la circulation des piétons de celle des véhicules (type de barrières / GBA à préciser) -> prévoir éclairage et type de revêtement praticable quelles que soient les conditions climatiques
Cheminement approvisionnement / livraison (de l'aire de livraison aux bâtiments) -> Plateforme plane et stabilisée (pour roulage des charges) -> baliser la zone pour l'isoler des zones de stockage et de travaux (grillage orange a minima)
Limiter les traversées de voies engins/poids-lourds par des piétons. Ces traversées sont sécurisées par des ralentisseurs et munies de signalisation et d’éclairage.
| Centrale à béton | Identifier zone de centrale à béton tenant compte : -> de son emprise et du balisage de la zone de sécurité -> de la livraison des matériaux (sable, ciment…)
| Matérialisation des zones | - stockage de matériaux - stockage des containers des CES - bennes à déchets - aire de lavage benne à béton - aire de lavage PL - aire de préfabrication, aire de prémurs, etc. - zone de stockage des terres excavées
Livraison Approvisionnement Stockage | Aire de stockage | Consulter toutes les entreprises à l'aide de la fiche enquête -> Dimensionner les aires de stockage suite à la synthèse des enquêtes
| Aire de lavage toupies et camion BPE | Définir aire de lavage près de l'aire de livraison
| Aire de lavage de tous types de véhicules sortant du chantier | Définir aire de lavage de véhicules circulant sur le chantier
| Grue à tour / grue mobile | Consulter toutes les entreprises à l'aide de la fiche enquête -> Vérifier distances et charges maximales de la grue
| Zone d'assemblage, prémontage, préfabrication | Consulter toutes les entreprises à l'aide de la fiche enquête -> Dimensionner les aires d'assemblage suite synthèse des enquêtes
Base vie | Dimensionnement base vie | En lien avec le MOEX-OPC-CSPS et avec le prédimensionnement phase DCE et -> Proposer un dimensionnement correspondant au nombre d'hommes jour
Consulter toutes les entreprises à l'aide de la fiche enquête -> Dimensionner la base vie en lien avec les besoins
| Localisation base vie | S'assurer que la base vie ne sera pas à déplacer en cours de chantier
Sur les chantiers étendus : rajouter des sanitaires autant que nécessaires (dès que distance entre zone travaux et base vie principale > 60 m)
En fin de chantier, si localisation contrainte par la réfection de voirie ou autres (concessionnaires…) -> Prévoir de redimensionner la base vie à l'intérieur du chantier en accord MOA, MOEx, OPC et CSPS
| Nettoyage base vie | Indiquer les moyens pour prendre en compte d'éventuelles contraintes ponctuelles (pandémie…)
Alimentation Electrique Eclairage de chantier Alimentation en eau | Alimentation Electrique | Identifier le transformateur provisoire ou le réseau provisoire jusqu’au transformateur du réseau public.
Identifier le TGBT
| Eclairage chantier | Eclairage sous-sols à l'avancement
Eclairage cage d'escalier
Eclairage circulations principales
Eclairage cheminement extérieur
| Alimentation en eau | Prévoir un nombre de points d'eaux suffisant en extérieur
1 point d'eau par étage et par cage
Logistique de chantier - Grue à tour | Dimensionnement grue | En cas de grue en limite de berlinoise, renfort de grue à prévoir au lot blindage
S'assurer que les distances et charges maximales de la grue permettent au GO et aux CES de réaliser les approvisionnements et livraisons selon recensement validé
Prévoir un ascenseur pour les hauteurs de grue > à 30 m
C. Eléments spécifiques du PIC Phase GO
Objet | Désignation | Recommandations | 1. A remplir par MOE en concertation avec le CSPS: Prévu dans Pièces écrites et à prendre en compte | 2. A remplir par le/la responsable de la production du PIC | PRIORITES (vs réalité du chantier) 1. Urgent et indispensable 2. Fortement souhaitable 3. Conseillé | Commentaires
|  |  | A prendre en compte dans PIC | Fait
Logistique de chantier Grue à tour Accès chantier | Accès aux zones de travail | Tour d'accès en sous-sol en nombre suffisant
Tour d'accès aux différents niveaux y compris toiture terrasse en nombre suffisant
| Localisation grue | Prévoir une emprise min. de 6,00x6,00m pour la grue + balisage sécurité
Prévoir la grue hors talus
Eloigner le plus possible la grue des façades
S'assurer de la nécessité ou non d'un renfort de grue concernant les soutènement
Privilégier une position de grue proche des aires de livraison et en vision directe sur l'aire
Logistique appro. Béton | Dimensions des PL | S'assurer que les toupies bétons peuvent rentrer (10m x 3,5m de largeur)
S'assurer que les pompes et toupies peuvent rentrer (20m x 3,5m largeur)
Eléments spécifiques du PIC Phase CES
Objet | Désignation | Recommandations | 1. A remplir par MOE en concertation avec le CSPS: Prévu dans Pièces écrites et à prendre en compte | 2. A remplir par le/la responsable de la production du PIC | PRIORITES (vs réalité du chantier) 1. Urgent et indispensable 2. Fortement souhaitable 3. Conseillé | Commentaires
|  |  | A prendre en compte dans PIC | Fait
Logistique de chantier - Bennes de chantier | Localisation bennes | Localisation adaptée à l'étendue du chantier
Localisation permettant dépose / repose tout au long du chantier
| Dimensionnement Bennes | Dimensionnement adapté au tri
Dimensionnement adaptée à la taille du chantier
Approvisionnement / circulations / Cheminements | Circulations intérieures | Identifier les plates-formes et circulations provisoires à l'intérieur du chantier pour les camions, engins, nacelles et échafaudages de pied. Elles sont dimensionnées pour être utilisables quelque soient les conditions climatiques. Prévoir une bande périphérique compactée et stabilisée de 3 m minimum en pied de bâtiment.
| Approvisionnements | Indiquer l'emplacement des recettes à matériaux en position alternée, utilisées avec la grue permettant des approvisionnements avec moyens de levage et sans dépose de garde corps (livraison sur balcons / terrasses interdite hors attique et RDC)
Identifier la zone d'approvisionnement en façade par barrière écluse ainsi que les circulations avec l'engin de levage entre la zone de livraison / stockage et le pied de façade. Pas d'interférence avec les circulations piétons en pied de façade
Identifier l'emplacement du lift (monte charges et personnes, monte matériaux, ascenseur de chantier, etc.) et les circulations horizontales roulables entre la zone de livraison / stockage et le pied du lift (notamment sur bâtiment de grande hauteur - recommandé pour les ouvrages à partir d'une hauteur de R+4)
Identifier les ascenseurs définitifs mis en service en phase chantier et les zones de circulation roulables depuis la zone de livraison / stockage jusque dans le bâtiment
S'assurer de l'emplacement du stockage du carreleur
Eléments spécifiques du PIC Phase PRE LIVRAISON / LIVRAISON
Objet | Désignation | Recommandations | 1. A remplir par MOE en concertation avec le CSPS: Prévu dans Pièces écrites et à prendre en compte | 2. A remplir par le/la responsable de la production du PIC | PRIORITES (vs réalité du chantier) 1. Urgent et indispensable 2. Fortement souhaitable 3. Conseillé | Commentaires
|  |  | A prendre en compte dans PIC | Fait
CHEMINEMENT VIE DE CHANTIER ACCES | Points divers | Prévoir un espace accueil clients / visiteurs
Prévoir un cheminement accueil clients / visiteurs
Prévoir Salle de réunion
Prévoir accès toilettes / local de pause ...
A COMPLETER
A COMPLETER
A COMPLETER
Note on F7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Urgent et indispensable = non négociable Fortement souhaitable = à essayer au maximum en jouant avec les contraintes Conseillé = idéal dans la mesure du possible
Note on F17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Urgent et indispensable = non négociable Fortement souhaitable = à essayer au maximum en jouant avec les contraintes Conseillé = idéal dans la mesure du possible
Note on F89: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Urgent et indispensable = non négociable Fortement souhaitable = à essayer au maximum en jouant avec les contraintes Conseillé = idéal dans la mesure du possible
Note on F102: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Urgent et indispensable = non négociable Fortement souhaitable = à essayer au maximum en jouant avec les contraintes Conseillé = idéal dans la mesure du possible
Note on F116: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Urgent et indispensable = non négociable Fortement souhaitable = à essayer au maximum en jouant avec les contraintes Conseillé = idéal dans la mesure du possible